О реализации пилотного проекта

«Формирование механизмов взаимодействия кировских областных государственных учреждений культуры и образования»

Пилотный проект «Формирование механизмов взаимодействия кировских областных государственных учреждений культуры и образования» был утвержден 25.09.2014 года

Пилотный проект был реализован в течение 3 этапов.

На первом этапе (сентябрь 2014-март 2015):

- отобраны участники проекта, разработаны модели взаимодействия с музеями города,

- подготовлена информация для информационного банка данных,

- проведен научно-практический семинар «Методические основы разработки моделей взаимодействия образовательных организаций и учреждений культуры»,

- проведено совещание представителей ИРО и УМЦ по вопросам эффективности апробации моделей взаимодействия, проведены консультации и рабочие встречи с кураторами проекта и исполнителями-учителями,

- подготовлены экспертные заключения представленных моделей взаимодействия.

На втором этапе (март 2015-апрель 2015) проведены:

- Семинар «Интеграция общего и дополнительного образования в системе взаимодействия учреждений культуры и образовательных организаций»;

- Фестиваль «Культура. Интеллект. Творчество»;

- Открытая Научно-практическая конференция «Взаимодействие учреждений культуры и образования в развитии культурно-образовательного пространства города».

- На данном этапе осуществлена коррекция содержания, технологии взаимодействия участников пилотного проекта, критериев оценки результатов апробации моделей взаимодействия, перечня показателей эффективности апробируемых моделей взаимодействия; проведен опрос участников пилотного проекта: руководителей ОО, кураторов и учителей – исполнителей проектов, детей – участников проекта.

На третьем этапе (май 2015- июнь 2015):

- Подведены итоги опроса по каждой группе участников, сформированы общие выводы, обозначены проблемы и меры по совершенствованию.

- Подготовлена аналитическая записка по результатам 2 этапа.

- Участники проекта приняли участие в проектно-аналитическом семинаре «Проект как управленческая форма культурной практики»18-23 мая 2015 АНОК «Музей будущего» (Лаборатория музейного проектирования) при поддержке Минэкономразвития России и Департамента культуры Кировской области. Отдельные фрагменты механизма взаимодействия апробированы на слушателях курсов ИРО КО.

- 10 июня проведен круглый стол по реализации пилотного проекта «Формирование механизмов взаимодействия кировских областных государственных учреждений культуры и образования»

- 15 июня в ИРО КО представлены результаты апробации моделей взаимодействия на основе разработанных критериев для экспертного заключения.

В ходе реализации проекта были решены поставленные задачи:

- Разработано 5 моделей взаимодействия КОГООО и КОГУК: разработаны модели, которые можно использовать для системы основного общего и дополнительного образования (для предметного обучения, междисциплинарных связей, внеурочной деятельности), организации социального партнерства.

- Сформированы необходимые нормативно-правовые акты по вопросам взаимодействия: опрос руководителей и кураторов ОО показал, что приняты соответствующие локальные акты, принято во внимание федеральное законодательство в области образования и культуры. В ходе реализации проекта координаторы проекта знакомили участников с новыми нормативными актами.

- Апробированы 5 моделей взаимодействия. В ходе апробации участники проекта познакомились с иным опытом организации взаимодействия:

*Кировской областной государственной научной библиотеки имени А.И. Герцена «Современные технологии взаимодействия семья, школы, учреждений культуры в ходе организации экскурсионно-выставочной деятельности»,

* Кировского музея истории народного образования по организации экспозиции совместно с представителями социума (родственниками 110 педагогов-воинов)«Война, Учитель. Личность.»

* опытом участников проектно-аналитического семинара «Проект как управленческая форма культурной практики, организованного Департаментом культуры совместно с АНОК «Музей будущего» (Лаборатория музейного проектирования) при поддержке Минэкономразвития России: («Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Кировский областной краеведческий музей», Вятский палеонтологический музей),

* опытом работы иных музеев города и страны через материалы электронных сборников, подготовленных координаторами ИРО КО и УМО УМЦ повышения квалификации работников культуры и искусства.

- Сформирован перечень показателей эффективности апробированных моделей взаимодействия КОГОО И КОГУК. Следует отметить, что участники сетевого проекта взаимодействия представили свои наработки и внутри партнерских отношений предложили критерии мониторинга по условиям взаимодействия и критериям эффективности процесса сотрудничества ( А.А. Пивоваров). Также администрация КОГОБУ ДОД «Эколого-биологический центр» предложила свой вариант критериев опроса детей – участников проекта в силу специфики возраста и системы их эпизодического взаимодействия с музеями.

- Анализ результатов апробации моделей взаимодействия был вынесен на обсуждение в ходе рабочего стола, состоявшегося 10 июня 2015 года на базе музея КОМИНО. Помимо этого, он проходил в виде обзора итогов опроса руководителей ОО, кураторов, детей – участников, выражения мнения участников круглого стола в устной форме, обсуждения полного варианта результатов опроса. Результаты опроса переданы в УМО УМЦ повышения квалификации работников культуры и искусства, департамент образования Кировской области по каждой категории отдельно и в аналитической записке, где был дан обзор выводов и предложений по итогам опроса. Копия имеется в архиве кафедры педагогики, психологии и управления образовательными системами ИРО КО.

Отдельные фрагменты взаимодействия были апробированы на слушателях курсов повышения квалификации ИРО КО (март-июнь 2015), педагогического фестиваля «Интеллект. Образование. Творчество.». Как отметили участники проекта это повлияло на увеличение спроса услуг в музеях города Кирова.

Общее мнение по итогам опроса и обсуждения заключается в том, что у каждой модели есть достоинства и недостатки.

Модель пилотного проекта взаимодействия КОГОАУ «Лицей естественных наук» и КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей по программе внеурочной деятельности «Моя малая родина». Данная модель характеризует наиболее активных участников проекта: сочетание традиций и новых направлений в исследовательской деятельности, участие одновременно 5 классов одной параллели дает возможность получить объективную оценку мнений, организовать перспективу взаимодействия на ближайшие 5 лет. Специфика модели строится на взаимодействии лицея с рядом учебных заведений, что влияет на развитие детей (результаты опроса отличаются от ответов в иных школах) и возможности определения эффективности взаимодействия со стороны образовательной программы ОО (учебной и внеучебной деятельности), но при этом сами музеи испытывают затруднения в создании эффективной системы взаимодействия.

Вариативная модель пилотного проекта (в системе дополнительного образования). «Диалог партнеров. Знатоки родного края» (Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Кировский областной краеведческий музей» Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образование детей «Эколого-биологический центр»). Данная модель позволила администрации ЭКОбиоЦентра увидеть перспективы развития познавательного интереса кружковцев. Однако для музея опыт эпизодического посещения участников кружка не имеет достаточного интереса в силу ряда особенностей детей (возраст, количество, смена состава, редкие темы занятий совпадают с имеющимися экспозициями).

Вариативная модель «Музейный урок» (КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка», КОГБУК «Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых») является наиболее универсальной из всех предложенных, к тому же она имеет опыт внедрения более 10 лет, что позволяет ее использовать как на этапе подготовки к встрече с музеем, так и на этапе рефлексии, что очень важно по результатам опроса учащихся ряда школ. Ее эффективность – в рабочей тетради, которая может использоваться в течение ряда лет и позволяет подготовиться к конкурсам, олимпиадам. Однако использование только такой формы взаимодействия не отвечает требованиям современного музея, который расширяет степень участия посетителей до участников музейных проектов.

Вариативная междисциплинарная модель проекта «Сохранение наследия. Культура Древней Руси» (Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Вятский художественный музей» Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Кировский экономико-правовой лицей»). Данная модель в ходе пилотного проекта показала все имеющиеся преимущества равенства партнеров во взаимодействии. Инициатива со стороны музея и лицея была обоюдной и оказалась эффективной с точки зрения общекультурного развития личности, что позволило учащимся экономико-правового лицея стать победителями в олимпиаде в области мировой художественной культуры на федеральном уровне. Традиции взаимодействия двух учреждений оказались на иной организационной основе, и имеют перспективы на ближайшие 5 лет, так как в этом году участниками проекта были 5 классы. В основе взаимодействия – интеграция уроков истории, МХК и рисования.

Межведомственный образовательный проект «Развитие научно-исследовательских компетенций обучающихся посредством сетевого взаимодействия учреждений культуры и образовательных организаций» (Сотрудничество) (Кировский физико-математический лицей, МОУ СОШ № 10, 27, Вятский палеонтологический музей, Музей авиации и космонавтики им. К.Э. Циолковского, ИРО КО (кафедра информатизации). Перспективы данного проекта однозначно высоки, так как в городе Кирове строится Детский космический центр, что предполагает интерес инвесторов и туристов. Интерес к взаимодействию с городом проявляют музей - библиотека им Н. Федорова в Москве и музей космонавтики города Калуги. Данная модель вошла во Всероссийский проект «Новое космическое поколение», в результате чего инвесторами предусмотрено выделение 500 000 рублей на научно-методическое обеспечение.

Мнения участников круглого стола сводились к следующему:

Модели взаимодействия, не претендуя на новизну, являются достаточно актуальными, а участие в данном проекте их авторов обеспечило повышение методологической и методической культуры организации взаимодействия партнеров.

В связи с тем, что проект носит название «Формирование механизмов взаимодействия кировских областных государственных учреждений культуры и образования», логично будет его продолжение с библиотеками (где много выставочных залов, музейных кабинетов, экспозиций) и архивами, так как все эти информационные системы созданы с древнейших времен человечества и переживают сегодня новый этап возрождения в условиях информационного общества и экономики знания.

Учителя в большинстве своем не знают механизм использования потенциала данных информационных систем для организации как учебной, так и самостоятельной работы, самообразования и исследовательской деятельности..

Опыт работы выставочного зала в научной библиотеке имени А.И. Герцена, озвученный на Областных Родительских Чтениях (март 2015) и конференции участников проекта 29.04.2015, а также результаты опроса детей однозначно требуют привлечения родителей к музейно-педагогической деятельности. Как показал опыт, от учителя требуется лишь роль информатора, консультанта, а не организатора, поэтому не требуется увеличение его нагрузки.

Вопрос о наиболее эффективных моделях взаимодействия был представлен на обсуждение в ходе рабочего стола, состоявшегося 10 июня 2015 года на базе музея КОМИНО. В ходе обсуждения было принято мнение участников о том, что невозможно выбрать наиболее эффективную одну модель, так как все модели представляют различные интересы участников, связаны с их потребностями, традициями, условиями осуществления взаимодействия. В тоже время, все они требуют дополнения или коррекции как содержания, так и форм, методов, связанных с новыми вызовами внешней среды.

- Одним из существенных моментов является развитие внутреннего туризма,

- а также новые направления воспитания, отмеченные в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации от 29.05.2015(термин - познавательный туризм),

- развитие социального партнерства в рамках социальной ответственности бизнеса

- и меценатской деятельности (серия актов с осени 2014).

- Развитием новых отраслей знания  области музейной педагогики, музейного туризма, космической педагогики. Например, для слушателей курсов ИРО КО необходимо обратить внимание на имеющиеся и развивающиеся с начала XX века направления космической педагогики. Опыт проведения международных конференций и публикации монографий, работы сайтов международных научных сообществ имеется.

Основные проблемы, выявленные в ходе реализации проекта:

- Проблема, которая стала неожиданной для педагогов, но обозначена во всех анкетах участников проекта (разных школ): транспортная проблема. Расходы на транспорт составляют значительную часть в соотношении со стоимостью билета.

- В ближайшие годы музей смогут посещать ученики школ, находящихся в шаговой доступности. Эта же проблема становится препятствием внутреннего научно-образовательного, познавательного туризма.

- Создание комфортных условий в ходе экскурсий.

- Переход от монолога экскурсовода к диалогу и интерактивным технологиям.

- Взаимосвязь темы экскурсии с темами занятий (олимпиады, рефлексия, д/з)

- Изучение потребностей и возможностей учащихся перед организацией экскурсий (проводить опрос за месяц).

- Посещение музея небольшими группами с родителями (15-17 человек)

Вывод. Каждая из представленных моделей взаимодействия КОГООО и КОГУК достойна внедрения с учетом условий сотрудничества, целей и задач образовательных программ ОО, так как в ходе взаимодействия стало понятно, что инициаторами взаимодействия в основном являются учебные заведения.

Модели взаимодействия, не претендуя на новизну, являются достаточно актуальными, а участие в данном проекте их авторов обеспечило повышение методологической и методической культуры организации взаимодействия партнеров. Материалы проекта могут быть использованы в образовательном процессе муниципальных и государственных образовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей Кировской области.

Подготовила : Соловьева М.Ф., к.п.н., доцент кафедры

педагогики, психологии и управления

образовательными системами

ИРО КО

Приложение

В рамках пилотного проекта участвовали следующие модели:

- Модель пилотного проекта взаимодействия КОГОАУ «Лицей естественных наук» и КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей по программе внеурочной деятельности «Моя малая родина»

- Модель Вариативная модель пилотного проекта (в системе дополнительного образования). «Диалог партнеров. Знатоки родного края» (Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Кировский областной краеведческий музей» Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образование детей «Эколого-биологический центр»)

- Вариативная модель «Музейный урок» (КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка», КОГБУК «Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых»)

- Межведомственный образовательный проект «Развитие научно-исследовательских компетенций обучающихся посредством сетевого взаимодействия учреждений культуры и образовательных организаций» (Сотрудничество) (Кировский физико-математический лицей, МОУ СОШ № 10, 27, Вятский палеонтологический музей,Музей авиации и космонавтики им. К.Э. Циолковского, ИРО КО (кафедра информатизации)

- Вариативная междисциплинарная модель проекта «Сохранение наследия. Культура Древней Руси» (Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Вятский художественный музей» Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Кировский экономико-правовой лицей»)