|  | Приложение утвержден приказом и.о. министра культуры Кировской области от «21» сентября 2016 года № 397 |
| --- | --- |

План на 2016 год по реализации государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на 2013 – 2020 годы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Источники финансирования | Финансирование на 2016 год (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы в 2016 году (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
|  | Государственная программа «Развитие культуры» на 2013-2020 годы | Скальный Андрей Борисович, и.о. министра культуры Кировской области |  |  | всего | 702364,3* |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 7625,9* |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 694676,4 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 62,0 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие архивного дела Кировской области» на 2016-2020 годы | Царёва Елена Викторовна, заместитель министра культуры Кировской области, руководители областных государственных архивных учреждений |  |  | областной бюджет | 56933,0 |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие «Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в архивах Кировской области» | Касилова Марина Рашитовна, начальник отдела по делам архивов министерства культуры Кировской области, руководители областных государственных архивных учреждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 42950,7 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Консервационно-профилактическая обработка фотопленки для микрофильмирования» | Пакина Елена Игоревна, директор КОГКУ «ГАКО» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 172,4 | Консервационно-профилактическая обработка 20 рулонов фотопленки |
| 1.1.2. | Мероприятие «Создание копий страхового фонда на уникальные и особо ценные документы страхового фонда» | Пакина Елена Игоревна, директор КОГКУ «ГАКО»; Чудиновских Елена Николаевна, директор КОГКУ «ГАСПИКО» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 68,1 | Создание 45000 кадров копий страхового фонда на уникальные и особо ценные документы |
| 1.1.3 | Мероприятие «Хранение архивных документов в государственных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение» | Пакина Елена Игоревна, директор КОГКУ «ГАКО»; Чудиновских Елена Николаевна, директор КОГКУ «ГАСПИКО»; Вейс Елена Анатольевна, директор КОГКУ «ГАЛСКО» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 38943,4 | Хранение 2768406 ед. хр. архивных документов в нормативных условиях |
| 1.1.4. | Мероприятие «Предоставление субвенций органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий области в сфере архивного дела» | Киреева Наталия Леонидовна, начальник отдела экономического прогнозирования, бухгалтерского учета и финансового контроля - главный бухгалтер министерства культуры Кировской области | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 3366,8 | Обеспечение сохранности архивных документов областной собственности, находящихся на временном хранении в муниципальных архивах Кировской области |
| 1.1.5. | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов по пожарной безопасности» | Пакина Елена Игоревна, директор КОГКУ «ГАКО» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 400,0 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт установок пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения КОГКУ «ГАКО» |
| 1.2. | Отдельное мероприятие «Организация комплектования государственных архивов Кировской области документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами» | Царёва Елена Викторовна, заместитель министра культуры Кировской области , Касилова Марина Рашитовна, начальник отдела по делам архивов министерства культуры Кировской области, руководители областных государственных архивных учреждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 2397,2 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Включение документов в состав Архивного фонда Российской Федерации по результатам экспертизы их ценности» | Царёва Елена Викторовна, заместитель министра культуры Кировской области, председатель ЭПК, Касилова Марина Рашитовна, начальник отдела по делам архивов министерства культуры Кировской области; Пакина Елена Игоревна, директор КОГКУ «ГАКО»; Чудиновских Елена Николаевна, директор КОГКУ «ГАСПИКО» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 113,8 | Рассмотрение и утверждение экспертно-проверочной комиссией при министерстве культуры Кировской области описей на 10700 дел постоянного хранения в целях включения в состав Архивного фонда Российской Федерации |
| 1.2.2. | Мероприятие «Прием на государственное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, документов ликвидируемых организаций и предприятий, в том числе в результате банкротства» | Пакина Елена Игоревна, директор КОГКУ «ГАКО»; Чудиновских Елена Николаевна, директор КОГКУ «ГАСПИКО»; Вейс Елена Анатольевна, директор КОГКУ «ГАЛСКО» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 2283,4 | Прием на государственное хранение в государственные архивы 29000 единиц хранения |
| 1.3. | Отдельное мероприятие «Организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах Кировской области» | Касилова Марина Рашитовна, начальник отдела по делам архивов министерства культуры Кировской области, руководители областных государственных архивных учреждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 8532,4 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие «Выявление уникальных документов и включение их в Государственный региональный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Кировской области» | Пакина Елена Игоревна, директор КОГКУ «ГАКО»; Чудиновских Елена Николаевна, директор КОГКУ «ГАСПИКО» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 215,4 | Включение до 3 уникальных документов в Государственный региональный реестр уникальных документов |
| 1.3.2. | Мероприятие «Проведение работы по формированию общеотраслевого комплекса «Архивный фонд» и тематических баз данных» | Трухина Анна Александровна, ведущий консультант отдела по делам архивов министерства культуры Кировской области, Пакина Елена Игоревна, директор КОГКУ «ГАКО»; Чудиновских Елена Николаевна, директор КОГКУ «ГАСПИКО»;Вейс Елена Анатольевна, директор КОГКУ «ГАЛСКО» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 7632,7 | Проведение работы по формированию электронного научно-справочного аппарата - внесение 97870 записей |
| 1.3.3. | Мероприятие «Модернизация аппаратного и программного обеспечения компьютеров государственных архивов» | Пакина Елена Игоревна, директор КОГКУ «ГАКО»; Чудиновских Елена Николаевна, директор КОГКУ «ГАСПИКО»; Вейс Елена Анатольевна, директор КОГКУ «ГАЛСКО» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 684,3 | Модернизация 12 % общего количества компьютеров и программного обеспечения государственных архивов |
| 1.4. | Отдельное мероприятие «Организация использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах Кировской области» | Касилова Марина Рашитовна, начальник отдела по делам архивов министерства культуры Кировской области, руководители областных государственных архивных учреждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 780,8 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие «Организация исполнения запросов в государственных архивах Кировской области» | Пакина Елена Игоревна, директор КОГКУ «ГАКО»; Чудиновских Елена Николаевна, директор КОГКУ «ГАСПИКО»; Вейс Елена Анатольевна, директор КОГКУ «ГАЛСКО» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 780,8 | Организация исполнения 18550 запросов физических, юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления |
| 1.5. | Отдельное мероприятие «Организация внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность государственных архивов Кировской области» | Трухина Анна Александровна, ведущий консультант отдела по делам архивов министерства культуры Кировской области, руководители областных государственных архивных учреждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 2271,9 |  |
| 1.5.1. | Мероприятие «Перевод архивных документов в электронную форму» | Пакина Елена Игоревна, директор КОГКУ «ГАКО»; Чудиновских Елена Николаевна, директор КОГКУ «ГАСПИКО» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 1920,6 | Перевод архивных документов в электронный вид – до 0,7 % от общего объема документов, хранящихся в государственных архивах |
| 1.5.2. | Мероприятие «Включение архивных документов в электронные описи» | Пакина Елена Игоревна, директор КОГКУ «ГАКО»; Чудиновских Елена Николаевна, директор КОГКУ «ГАСПИКО»; Вейс Елена Анатольевна, директор КОГКУ «ГАЛСКО» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 351,3 | Включение архивных документов в электронные описи – до 12 % от общего объема документов государственных архивов |
| 2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, организаций дополнительного образования в сфере культуры» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители государственных образовательных учреждений в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 116639,3 |  |
| 2.1. | Мероприятие «Предоставление среднего профессионального образования по профилям отрасли культура» | Мамонова Екатерина Борисовна, ведущий консультант отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 101488,9 | Обучение 757 учащихся, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям отрасли культура |
| 2.2. | Мероприятие «Предоставление дополнительного профессионального образования (обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам) в сфере культуры» | Мамонова Екатерина Борисовна, ведущий консультант отдела внутренней политики в сфере культуры, Бакина Ольга Владимировна, директор КОГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 3053,2 | Обучение 350 слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам подготовки и переподготовки кадров отрасли культура |
| 2.3. | Мероприятие «Предоставление дополнительного образования детям в школе искусств (по видам искусств)» | Мамонова Екатерина Борисовна, ведущий консультант отдела внутренней политики в сфере культуры, Бакланов Александр Геннадьевич, директор КОГБУ СПО Кировский областной колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 4183,3 | Обучение 110 учащихся в организации дополнительного образования в сфере культуры, подведомственной министерству культуры Кировской области |
| 2.4. | Мероприятие «Реализация мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей)» | Мамонова Екатерина Борисовна, ведущий консультант отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители государственных образовательных учреждений в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 1277,9 | Социальная поддержка 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), учащихся в государственных образовательных учреждений в сфере культуры |
| 2.5. | Мероприятие «Методическое обеспечение деятельности детских школ искусств Кировской области (по видам искусств)» | Мамонова Екатерина Борисовна, ведущий консультант отдела внутренней политики в сфере культуры, Бакина Ольга Владимировна, директор КОГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 609,1 | Выполнение мероприятий по методическому обеспечению деятельности организаций дополнительного образования в сфере культуры Кировской области путем проведения 20 консультаций. |
| 2.6. | Мероприятие «Осуществление мер социальной поддержки в виде стипендий для обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры» | Мамонова Екатерина Борисовна, ведущий консультант отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 5238,7 | Социальная поддержка 573 учащихся областных государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры |
| 2.7. | Мероприятие «Реализация мер социальной поддержки работников областных государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры в части реализации статьи 8 Закона Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО «О культуре» | Мамонова Екатерина Борисовна, ведущий консультант отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 189,7 | Реализация мер социальной поддержки 6 работникам в части единовременной денежной выплаты в размере двух должностных окладов при расторжении трудового договора по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию по старости и 3 выпускникам профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, принятым на работу по специальности в областные государственные учреждения культуры и искусства, а также в образовательные организации в сфере культуры, которые имеют право на получение денежной выплаты в размере пяти установленных им должностных окладов один раз в год в течение первых двух лет работы в указанных организациях |
| 2.8. | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры» | Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 598,5 | Обеспечение безопасной деятельности государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры путем выполнения предписаний ГУ МЧС по Кировской области |
| 3. | Отдельное мероприятие «Поддержка и развитие профессионального театрального творчества, направленного на постановку и показ высокохудожественных произведений сценического искусства» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных театров | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 81940,2 |  |
| 3.1. | Мероприятие «Постановка и показ спектаклей областными театрами» | Тихомиров Егор Владимирович, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных театров | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 74882,3 | Постановка и показ 760 театральных спектаклей |
| 3.2. | Мероприятие «Реализация мер социальной поддержки работников областных государственных театров в части реализации статьи 8 Закона Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО «О культуре» | Тихомиров Егор Владимирович, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных театров | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 499,1 | Реализация мер социальной поддержки 12 работникам в части единовременной денежной выплаты в размере двух должностных окладов при расторжении трудового договора по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию по старости и 6 выпускникам профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, принятым на работу по специальности в областные государственные учреждения культуры и искусства, а также в образовательные организации в сфере культуры, которые имеют право на получение денежной выплаты в размере пяти установленных им должностных окладов один раз в год в течение первых двух лет работы в указанных организациях |
| 3.3. | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности областных государственных театров» | Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок, Грибанов Владимир Иванович, директор КОГАУК «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской», Черанева Татьяна Владимировна, директор КОГАУК «Кировский областной ордена Трудового Красного Знамени драматический театр им. С.М. Кирова» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 541,2 | Обеспечение безопасной деятельности КОГАУК «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской», КОГАУК «Кировский областной ордена Трудового Красного Знамени драматический театр им. С.М. Кирова» путем выполнения предписаний ГУ МЧС по Кировской области |
| 3.4. | Мероприятие «Капитальный ремонт зданий и объектов областных государственных театров» | Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок, Грибанов Владимир Иванович, директор КОГАУК «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 5717,245 | Ремонт кровли художественных мастерских, капитальный ремонт цеха мягкой декорации, капитальный ремонт фасада и трех стен сценической коробки КОГАУК «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской» (ул. Спасская, д. 17) |
| 3.5. | Мероприятие «Проведение работ по консервации зданий областных театров, находящихся в аварийном состоянии» | Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок, Грибанов Владимир Иванович, директор КОГАУК «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской» | 01.09.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 183,587 | Разработка проекта консервации и выполнение работ по консервации здания художественных мастерских КОГАУК «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской» (ул. Спасская, д. 17) |
| 3.6. | Мероприятие «Проведение инженерных изысканий объектов капитального строительства» | Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок, Грибанов Владимир Иванович, директор КОГАУК «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской» | 01.09.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 116,768 | Получение КОГАУК «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской» заключения по результатам инженерных изысканий объектов капитального строительства (ул. Спасская, д. 17) |
| 4. | Отдельное мероприятие «Постановка и показ областными концертными учреждениями концертных программ, создание концертных циклов для различных возрастных групп населения области» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, Раскопина Эльвира Ивановна, директор КОГАУК «Вятская филармония» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 49193,2 |  |
| 4.1. | Мероприятие «Постановка и показ концертных программ областными концертными учреждениями» | Тихомиров Егор Владимирович, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры, Раскопина Эльвира Ивановна, директор КОГАУК «Вятская филармония» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 48953,9 | Постановка и показ 840 концертных программ |
| 4.2. | Мероприятие «Реализация мер социальной поддержки работников областных государственных концертных организаций в части реализации статьи 8 Закона Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО «О культуре» | Тихомиров Егор Владимирович, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры, Раскопина Эльвира Ивановна, директор КОГАУК «Вятская филармония» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 59,3 | Реализация мер социальной поддержки 4 работникам в части единовременной денежной выплаты в размере двух должностных окладов при расторжении трудового договора по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию по старости |
| 4.3. | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности областного государственного концертного учреждения» | Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок, Раскопина Эльвира Ивановна, директор КОГАУК «Вятская филармония» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 180,0 | Обеспечение безопасной деятельности КОГАУК «Вятская филармония» путем выполнения предписаний ГУ МЧС по Кировской области |
| 5. | Отдельное мероприятие «Сохранение и развитие нематериального культурного наследия» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных учреждений культурно-досугового типа | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 29427,0 |  |
| 5.1. | Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на изучение, сохранение и развитие традиционной народной культуры» | Колеватова Анна Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных учреждений культурно-досугового типа | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 21433,4 | Проведение 182 мероприятий, направленных на изучение, сохранение и развитие традиционной народной культуры |
| 5.2. | Мероприятие «Организация и проведение выставок, ярмарок народного творчества, ремесел» | Колеватова Анна Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных учреждений культурно-досугового типа | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 565,8 | Организация и проведение 29 выставок, ярмарок народного творчества, ремесел |
| 5.3. | Мероприятие «Организация мероприятий, направленных на развитие самодеятельного кино-, видеотворчества» | Колеватова Анна Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 681,7 | 1,7 тыс. человек посетят мероприятия, направленных на развитие и поддержку самодеятельного кино- и видеотворчества |
| 5.4. | Мероприятие «Поддержка творческих коллективов» | Колеватова Анна Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных учреждений культурно-досугового типа | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 5963,5 | Поддержка деятельности 20 ведущих коллективов самодеятельного народного творчества в целях дальнейшего развития их творческого потенциала, укрепления материально-технической базы |
| 5.5. | Мероприятие «Реализация мер социальной поддержки работников областных государственных учреждений культурно-досугового типа в части реализации статьи 8 Закона Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО «О культуре» | Колеватова Анна Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных учреждений культурно-досугового типа | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 100,4 | Реализация мер социальной поддержки 1 работника в части единовременной денежной выплаты в размере двух должностных окладов при расторжении трудового договора по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию по старости и 2 выпускников профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, принятых на работу по специальности в областные государственные учреждения культуры и искусства, а также в образовательные организации в сфере культуры, которые имеют право на получение денежной выплаты в размере пяти установленных им должностных окладов один раз в год в течение первых двух лет работы в указанных организациях |
| 5.6. | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности областных государственных учреждений культурно-досугового типа» | Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок, руководители областных государственных учреждений культурно-досугового типа | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 682,2 | Обеспечение безопасной деятельности областных государственных учреждений культурно-досугового типа путем выполнения предписаний ГУ МЧС по Кировской области |
| 6. | Отдельное мероприятие «Создание условий доступа населения к культурным, историческим ценностям путем популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в областной собственности, и государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Кировской области» | Царева Елена Викторовна, заместитель министра, Кряжевских Андрей Леонидович, директор КОГКУК «Научно – производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 8254,1 |  |
| 6.1. | Мероприятие «Проведение государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения» | Царева Елена Викторовна, заместитель министра | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 959,3 | Проведение государственной историко-культурной экспертизы 6 проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения |
| 6.2. | Мероприятие «Государственная историко-культурная экспертиза документов, обосновывающих включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия» | Царева Елена Викторовна, заместитель министра | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 121,6 | Проведение 5 государственных историко-культурных экспертиз документов, обосновывающих включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия |
| 6.3. | Мероприятие «Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения (проект зон охраны, предмета охраны, границ территории, историко-культурная экспертиза, работы по постановке на кадастровый учет)» | Кошелева Ирина Сергеевна, ведущий консультант отдела сохранения культурного наследия | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 550,6 | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения (проект зон охраны, предмета охраны, границ территории, историко-культурная экспертиза, работы по постановке на кадастровый учет) в отношении 3 (трех) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения. |
| 6.4. | Мероприятие «Обеспечение деятельности казенного учреждения» | Кряжевских Андрей Леонидович, директор КОГКУК «Научно – производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 6622,6 | Обеспечение деятельности КОГКУК «Научно – производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» |
| 7. | Отдельное мероприятие «Популяризация объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности» | Царева Елена Викторовна, заместитель министра | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 60,0 |  |
| 7.1. | Мероприятие «Публикация информационных материалов об объектах культурного наследия» | Архипов Павел Владимирович, главный специалист-эксперт отдела сохранения культурного наследия | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 60,0 | Популяризация объектов культурного наследия путем публикации 1 информационного материала |
| 8. | Отдельное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия» | Царева Елена Викторовна, заместитель министра | 01.04.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 16600,2 |  |
| 8.1. | Мероприятие «Сохранение, находящихся в областной собственности, объектов культурного наследия» | Ус Михаил Валерьевич, начальник отдела сохранения культурного наследия, Мазур Татьяна Сергеевна, директор КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» | 01.04.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 16600,2 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Жилой дом (здание Художественного музея), XIX в.» (г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 70) |
| 9. | Отдельное мероприятие «Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения» | Царева Елена Викторовна, заместитель министра | 01.01.2016 | 31.12.2016 | федеральный бюджет | 3231,9 |  |
| 9.1. | Мероприятие «Проведение плановых проверок состояния объектов культурного наследия федерального значения» | Специалисты отдела сохранения культурного наследия | 01.01.2016 | 31.12.2016 | федеральный бюджет | 3231,9 | Выполнение 21 плановой проверки состояния объектов культурного наследия федерального значения |
| 10. | Отдельное мероприятие «Государственная поддержка деятельности учреждений культуры и образования в сфере культуры» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, Киреева Наталия Леонидовна, начальник отдела экономического прогнозирования, бухгалтерского учета - главный бухгалтер | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 5121,6 |  |
| 10.1. | Мероприятие «Реализация творческих проектов, культурных акций по поручению Правительства области» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, Киреева Наталия Леонидовна, начальник отдела экономического прогнозирования, бухгалтерского учета | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 2012,3 | Организация и проведение 14 творческих проектов, культурных акций по поручению Правительства области |
| 10.2. | Мероприятие «Поддержка и стимулирование проектной деятельности областных государственных и муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, Киреева Наталия Леонидовна, начальник отдела экономического прогнозирования, бухгалтерского учета | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 2122,5 | Реализация 20 проектов областных государственных и муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры |
| 10.3. | Мероприятие «Приобретение высокохудожественных произведений древнерусского, современного и прикладного искусства с целью пополнения музейных фондов» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных музеев | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 170,0 | Приобретение 8 высокохудожественных произведений древнерусского, современного и прикладного искусства с целью пополнения музейных фондов |
| 10.4. | Мероприятие «Выявление и государственная поддержка юных дарований» | Мамонова Екатерина Борисовна, ведущий консультант отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители государственных образовательных учреждений в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 234,8 | Организация и проведение 4 творческих мероприятий по выявлению и государственной поддержке юных дарований |
| 10.5. | Мероприятие «Реализация мероприятий в рамках выполнения соглашения о сотрудничестве и взаимодействию между Правительством области и Кировским областным отделением Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» | Жолобова Ольга Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 260,0 | Проведение 40 дней литературы, встреч с читателями, читательских конференций, презентаций книг, творческих вечеров, подготовка к изданию 5 рукописей социально-значимых книг |
| 10.6. | Мероприятие «Социальная адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями через приобщение к культурным ценностям и занятиям творческой деятельностью» | Жолобова Ольга Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 60,0 | Организация и проведение 1 мероприятия по социальной адаптации лиц с ограниченными физическими возможностями |
| 10.7 | Мероприятие «Издание социально значимых книг о Вятском крае» | Жолобова Ольга Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 200,0 | Издание одной книги о Вятском крае |
| 10.8 | Организация и проведение мероприятий в целях реализации Закона Кировской области от 10.06.2015 № 548-ЗО «О почетных званиях Кировской области» | Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 62,0 | Изготовление удостоверений к званию «Заслуженный работник культуры Кировской области» |
| 11. | Отдельное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных учреждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 956,0 |  |
| 11.1. | Мероприятие «Организация и проведение отбора претендентов на оказание мер социальной поддержки» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, Жолобова Ольга Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | не требуется | Х | Проведение отбора претендентов |
| 11.2. | Мероприятие «Предоставление социальных выплат в виде премий, стипендий творческим работникам в соответствии с правовыми актами Правительства области» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, Жолобова Ольга Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 956,0 | 56 творческих работников получат социальные выплаты |
| 12. | Отдельное мероприятие «Обеспечение прав граждан Кировской области на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством предоставления услуг по обеспечению доступа населения к музейным ценностям, в том числе обеспечению сохранности музейных фондов» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных музеев | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 58025,3 |  |
| 12.1. | Мероприятие «Предоставление доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, сохранение музейных фондов» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных музеев | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 55819,7 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в 2016 году составит 19,6% |
| 12.2. | Мероприятие «Осуществление мер социальной поддержки работников КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых», предусмотренных Законом Кировской области от 03.11.2004 № 267-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах, или поселках городского типа Кировской области» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, Мазур Татьяна Сергеевна, директор КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 22,6 | Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 3 человекам |
| 12.3. | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности областных государственных музеев» | Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок, руководители областных государственных учреждений культурно-досугового типа | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 2183,0 | Обеспечение безопасной деятельности областных государственных музеев путем выполнения предписаний ГУ МЧС по Кировской области |
| 13. | Отдельное мероприятие «Организация и поддержка деятельности библиотек области» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных библиотек | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 76475,4 |  |
| 13.1. | Мероприятие «Библиотечное обслуживание граждан, комплектование и сохранение библиотечных фондов» | Жолобова Ольга Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных библиотек | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 75981,2 | Выдача 2359,53 тыс. единиц библиотечных документов (книговыдача), 84500 единиц запросов удаленных пользователей, использующих механизм получения государственной услуги в электронной форме путем предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных |
| 13.2. | Мероприятие «Реализация мер социальной поддержки работников областных государственных библиотек в части реализации статьи 8 Закона Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО «О культуре» | Жолобова Ольга Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры, руководители областных государственных библиотек | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 53,2 | Реализация мер социальной поддержки 1 работника в части единовременной денежной выплаты в размере двух должностных окладов при расторжении трудового договора по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию по старости и 1 выпускника профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, принятого на работу по специальности в областные государственные учреждения культуры и искусства, а также в образовательные организации в сфере культуры, которые имеют право на получение денежной выплаты в размере пяти установленных им должностных окладов один раз в год в течение первых двух лет работы в указанных организациях |
| 13.3. | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности работы областных государственных библиотек» | Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок, руководители областных государственных библиотек | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 441,0 | Обеспечение безопасной деятельности областных государственных библиотек путем выполнения предписаний ГУ МЧС по Кировской области |
| 14. | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения министерством культуры Кировской области установленных полномочий» | Скальный Андрей Борисович, и.о. министра культуры Кировской области, Киреева Наталия Леонидовна, начальник отдела экономического прогнозирования, бухгалтерского учета - главный бухгалтер | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 17742,5 | Достижение плановых значений показателей государственной программы, обеспечение деятельности министерства культуры Кировской области |
| 15. | Отдельное мероприятие «Строительство и реконструкция зданий, обеспечение специальным технологическим оборудованием и инвентарем областных государственных учреждений культуры» | Богомолов Владимир Михайлович, и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок | 01.01.2014 | 31.12.2016 | областной бюджет | 159308,6 |  |
| 15.1. | Мероприятие «Строительство детского космического центра в г. Кирове» | Богомолов Владимир Михайлович, и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок | 01.01.2011 | 31.12.2016 | областной бюджет | 159308,6 | Продолжение строительства здания |
| 15.1.1 | Разработка проектной документации на строительство объекта | Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок | 01.01.2011 | 19.03.2012 | не требуется | Х | Работы по изготовлению проектной документации проведены, на нее получено положительное заключение государственной экспертизы от 19.03.2012 № 43-1-5-0979-12 |
| 15.1.2 | Строительство объекта | Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок | 01.01.2014 | 31.12.2016 | областной бюджет | 159308,6 | Продолжение строительства здания. Окончание работ – 2016 год. |
| 16. | Отдельное мероприятие «Строительство многофункциональных культурных центров в муниципальных образованиях Кировской области» | Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок | 01.01.2015 | 31.12.2017 | областной бюджет | 18000,0 |  |
| 16.1. | Мероприятие «Строительство многофункционального культурного центра в пгт Афанасьево» | Богатова Лидия Геннадьевна, начальник отдела правовой, кадровой работы и государственных закупок | 01.01.2015 | 31.12.2017 | областной бюджет | 18000,0 | Продолжение строительства объекта. Ввод в эксплуатацию в 2017 году многофункционального культурного центра в пгт Афанасьево. |
| 17 | Отдельное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | федеральный бюджет | 1228,0 |  |
| 17.1 | Мероприятие «Предоставление из областного бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» | Жолобова Ольга Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | федеральный бюджет | 1228,0 | Количество библиотек области, подключенных к сети Интернет, возрастет до 410 единиц |
| 18 | Отдельное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | федеральный бюджет | 391,0 |  |
| 18.1 | Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» | Жолобова Ольга Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | федеральный бюджет | 391,0 | 1850 изданий будет приобретено за счет средств иного межбюджетного трансферта на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
| 19. | Отдельное мероприятие «Стимулирование деятельности лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Кировской области, и их работников» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.02.2016 | 31.12.2016 | федеральный бюджет | 2 000,0 | - |
| 19.1 | Мероприятие «Организация и проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Кировской области, и их работниками» | Катаев Сергей Евгеньевич, заместитель начальника отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.02.2016 | 01.07.2016 | не требуется | Х | Определение муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Кировской области, и их работников – победителей конкурсного отбора на получение денежного поощрения |
| 19.2 | Мероприятие «Предоставление муниципальным образованиям иного межбюджетного трансферта на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Кировской области, и их работникам» | Катаев Сергей Евгеньевич, заместитель начальника отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.07.2016 | 31.12.2016 | федеральный бюджет | 2 000,0 | Выплата денежного поощрения 25 лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Кировской области, и их работникам |
| 20. | Отдельное мероприятие «Создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.05.2016 | 31.12.2016 | всего | 240,2 | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 178,2 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 62,0 |  |
| 20.1 | Мероприятие «Создание мобильной системы библиотечного обслуживания населенных пунктов Вятскополянского района» | Жолобова Ольга Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры | 01.05.2016 | 31.12.2016 | всего | 240,2 | Приобретение 1 единицы специализированного автотранспорта (библиобуса) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 178,2 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 62,0 |  |
| 21. | Отдельное мероприятие «Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств Резервного фонда Президента Российской Федерации» | Шакина Анна Владимировна, заместитель министра – начальник отдела внутренней политики в сфере культуры | 02.06.2016 | 31.12.2016 | федеральный бюджет | 596,8* | - |
| 21.1 | Мероприятие «Комплектование книгами для детей и юношества фонда КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Грина» за счет средств Резервного фонда Президента Российской Федерации» | Жолобова Ольга Александровна, главный специалист-эксперт отдела внутренней политики в сфере культуры | 02.06.2016 | 31.12.2016 | федеральный бюджет | 596,8* | Приобретение 1673 экз. книг для детей и юношества |

Х – финансирование не требуется

___________________

* Учтены средства федерального бюджета из резервного фонда Президента Российской Федерации в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 02.06.2016 № 151-рп.

__________________