Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы Кировской области «Развитие культуры» за 2022 год

- Общая характеристика государственной программы Кировской области

Государственная программа Кировской области «Развитие культуры» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 
№ 746-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие культуры» (далее – государственная программа).

Целью государственной программы является реализация роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности и общества в целом.

Достижение цели осуществляется путем решения  следующих задач:

сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала Кировской области;

сохранение культурного и исторического наследия Кировской области;

развитие системы профессиональной подготовки кадров в сфере культуры Кировской области;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма Кировской области.

Соисполнителями в рамках реализации мероприятий государственной программы в 2022 году являются министерство спорта и туризма Кировской области, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

В рамках государственной программы реализовываются региональные проекты «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области» («Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области» («Творческие люди»), «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области» («Цифровая культура»).

2. Результаты реализации государственной программы Кировской области, достигнутые в отчетном году

Мероприятия государственной программы 2022 года реализовывались 
в соответствии с планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением министерства культуры Кировской области 
от 31.01.2022 № 34 «Об утверждении плана реализации государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на 2022 год».

Мероприятия реализовывались в рамках 3 подпрограмм, 3 региональных проектов и 3 отдельных мероприятий.

На решение задачи государственной программы «сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала Кировской области» направлена реализация подпрограммы «Искусство», трех региональных проектов «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области» («Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области» («Творческие люди»), «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области» («Цифровая культура») и отдельного мероприятия «Поддержка отрасли культуры».

Подпрограмма «Искусство».

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи государственной программы «сохранение, эффективное использование 
и развитие культурного потенциала Кировской области» и на достижение цели подпрограммы «обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни 
и реализацию творческого потенциала жителей Кировской области».

В ходе решения задачи подпрограммы «создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, традиционной народной культуры» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

осуществлена постановка и показ 999 театральных спектаклей;

осуществлена постановка 5 новых детских спектаклей 
КОГАУК «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр 
на Спасской» и КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева»;

приобретены новые кресла-трансформеры для большого и малого зрительных залов КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева»;

осуществлена постановка и показ 756 концертных программ;

проведено 163 творческих культурно-массовых мероприятия;

обеспечено укрепление материально-технической базы 
23 муниципальных домов культуры.

В ходе решения задачи подпрограммы «обеспечение проведения мероприятий, посвященных значимым событиям Кировской области, 
и поддержки творческих инициатив населения и организаций в сфере культуры» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

проведено 16 творческих проектов, культурных акций: выставка Парейазавры Вятки в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Государственный Дарвиновский музей»; праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню; торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры; торжественная церемония вручения литературной премии Губернатора Кировской области в номинации «премия имени Александра Ивановича Герцена»; режиссерско-драматургическая театральная лаборатория «Разбор вещей»; праздничный концерт, посвященный                  77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; торжественное собрание, посвященное Дню России; торжественное мероприятие с участием областных театров и Кировского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество), посвященное закрытию театрального сезона 2022 года; концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы»; фестиваль «Русское лето» 
в Кировской области; концерт «Евгений Онегин»; общественно-педагогические Лихановские чтения; межрегиональный библиотечный форум, посвященный 65-летию Кировской областной библиотеки для детей и юношества 
им. А.С. Грина; торжественное мероприятие, посвященное 185-летию со дня образования КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»; торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Кировской области; Новогодний Губернаторский вечер, посвященный встрече 2023 года;

проведен международный фестиваль детских театров «Вятка – город детства».

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области («Культурная среда»).

В ходе решения задачи государственной программы «сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала Кировской области» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

проведен капитальный ремонт 2 зданий Нолинской школы искусств 
им. Н.П. Жуйкова в рамках мероприятия «Модернизация детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта»;

оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ): Белохолуницкая детская школа искусств, «Детская школа искусств» пгт. Кильмезь, «Детская школа искусств» пгт. Песковка Омутнинского района, Детская музыкальная школа 
пгт. Демьяново Подосиновского района, «Оричевская музыкальная школа» Оричевского района, «Детская музыкальная школа № 4» города Кирова;

создано и открыто 5 модельных муниципальных библиотек в рамках мероприятия «Переоснащение  муниципальных библиотек Кировской области по модельному стандарту» на базах Цепелевской сельской библиотеки Орловского района, Бисеровской библиотеки Афанасьевского района, Мурыгинской поселковой библиотеки Юрьянского района, Ключевской библиотеки Кирово-Чепецкого района, библиотеки № 21 МО «Город Киров»;

построен дом культуры с универсальным зрительным залом 
на 100 зрительных мест в пос. Соколовка Зуевского района Кировской области по адресу: Кировская область, Зуевский район, пос. Соколовка, 
ул. Центральная,  д. 20 (в том числе приобретено оборудование, мебель для обеспечения деятельности учреждения культурно-досугового типа).

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области («Творческие люди»).

В ходе решения задачи государственной программы «сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала Кировской области» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

осуществлена государственная поддержка 15 лучших сельских учреждений культуры;

осуществлена государственная поддержка 11 лучших работников сельских учреждений культуры;

прошел обучение 431 работник сферы культуры Кировской области 
на базе 4 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры: Российской государственной библиотеки, Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, Казанского государственного института культуры, Пермского государственного института культуры;

в отчетный период вовлечено 4 489 добровольцев в программу «Волонтеры культуры»; в 2022 году реализован образовательный интенсив для волонтеров культуры Кировской области и проекта на средства президентского гранта «Волонтеры культуры Кировской области», в результате которого были запущены в реализацию 50 проектных добровольческих практик в сфере культуры; в том числе в работу по сохранению объектов культурного наследия вовлечено 203 добровольца; на территории области от имени общероссийского движения Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» действуют отдельные добровольцы (волонтеры), основными видами деятельности которых являются благоустройство территорий объектов культурного наследия и иных исторических зданий, а также поддержание 
в удовлетворительном состоянии исторических зданий, не имеющих статуса объекта культурного наследия. В рамках взаимодействия с указанными отдельными добровольцами (волонтерами) проводятся субботники по уборке территорий объектов культурного наследия и иных исторических зданий; также волонтеры привлекаются к работам во время осуществления археологических раскопок;

проведена 1 культурно-образовательная программа для школьников Кировской области;

проведено 3 фестиваля в рамках текущей деятельности профессиональных образовательных организаций в сфере культуры.

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области» («Цифровая культура»).

В ходе решения задачи государственной программы «сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала Кировской области» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

создан 1 виртуальный концертный зал в Центральной детской библиотеке МБУК «Библиотечно-информационный центр» Омутнинского района Кировской области;

создан 1 мультимедиа-гид по экспозиции МВЦ «Диорама» «История Вятки в событиях и лицах» Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина»;

оцифровано 103 единицы книжных памятников Кировской области.

Отдельное мероприятие «Поддержка отрасли культуры Кировской области».

Реализация отдельного мероприятия «Поддержка отрасли культуры Кировской области» направлена на решение задачи государственной программы  «сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала Кировской области».

В ходе решения задачи был внесен вклад в достижение следующих результатов:

в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек Кировской области поступило 15 678 единиц книжных изданий.

Подпрограмма «Наследие».

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи государственной программы «сохранение культурного и исторического наследия Кировской области» и на достижение цели подпрограммы «создание условий для сохранения культурного, исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации».

В ходе решения задачи подпрограммы «повышение доступности 
и качества библиотечных, музейных и архивных услуг» был внесен вклад 
в достижение следующих результатов:

выдано 2 242,81 тыс. единиц библиотечных документов (книговыдача);

создано 126 экспозиций (выставок) областными государственными музеями;

проведено 4 профилактических мероприятия в форме информирования 
и консультирования областных государственных музеев в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейного фонда Российской Федерации;

выполнены ремонтные работы и работы по благоустройству территории КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина»;

приобретены полнокупольный фильм, светодиодные панели для планетария Детского космического центра им. В.П. Савиных;

по результатам экспертизы ценности документов в состав Архивного фонда Российской Федерации  включено 9 033 единицы хранения;

обеспечены нормативные условия хранения архивных документов (поддержание нормативных требований температурно-влажностного, светового 
и гигиенического режимов хранения архивных документов), соблюдение охранного режима в зданиях областных архивов (оплата постов военизированной охраны, обслуживание охранно-пожарной сигнализации) и др.;

обеспечена сохранность 579 225 единиц хранения архивных документов областной собственности, находящихся на временном хранении в муниципальных архивах Кировской области;

для обеспечения пожарной безопасности в здании Центрального государственного архива выполнен монтаж эвакуационного (аварийного) освещения путей эвакуации;

приобретен планетарный сканер Элар-Скан А2-400Р для осуществления бесконтактного сканирования архивных документов;

проведено 4 профилактических мероприятия в форме профилактических визитов  в рамках регионального государственного контроля (надзора) 
за соблюдением законодательства об архивном деле в отношении юридических лиц (Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева», Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Вятская филармония имени П.И. Чайковского», министерства охраны окружающей среды Кировской области, министерства социального развития Кировской области).

В ходе решения задачи подпрограммы «обеспечение сохранности 
и использования объектов культурного наследия» был внесен вклад 
в достижение следующих результатов:

доля объектов культурного наследия регионального значения, 
в отношении которых утверждены границы территорий, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения по итогам 2022 года составила 46,2%;

доля объектов культурного наследия регионального значения, 
в отношении которых утверждены предметы охраны, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения по итогам 2022 года составила 45,2%;

проведено 8 инспекционных визитов, в рамках которых в том числе осуществлен контроль за состоянием объектов культурного наследия регионального значения, что составило 2,4% проверенных объектов от общего количества объектов культурного наследия регионального значения.

В ходе решения задачи подпрограммы «развитие инфраструктуры сферы культуры» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

разработаны проектные (научно-проектные) документации (этапы (разделы) пректных документаций), получены положительные заключения государственной экспертизы по следующим объектам: реставрационные работы здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина»,     г. Киров, ул. Спасская, д. 4б (Вятские народные художественные промыслы); реставрационные работы здания Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Музей К.Э. Циолковского, авиации 
и космонавтики», г. Киров, ул. Преображенская, д. 16; реставрационные работы здания КОГБУК «Вятский художественный музей 
им. В.М. и А.М. Васнецовых», г. Киров, ул. Карла Маркса, 70 (Репинский особняк); реставрационные работы здания КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина», г. Киров, ул. Спасская, д. 15;

приобретено автотранспортное средство для перевозки пассажиров для МКУК «Искровский сельский Дом культуры»;

приобретено оборудование и технические средства для осуществления деятельности 34 муниципальных музеев;

приобретено техническое (технологическое) оборудование для 
41 муниципального дома культуры;

проведен капитальный ремонт крыш 2 зданий КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина» по адресам: г. Киров, 
ул. Попова, д. 30, г. Киров, ул. Спасская, д. 15;

выполнены работы по капитальному ремонту зданий 
КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»;

выполнены работы по ремонту зданий  КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина»;

выполнены работы по капитальному ремонту здания 
КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева».

В рамках разработки проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра» Арбитражный суд Кировской области по иску ООО «Гарант-строй» к КОГАУК «Кировский драмтеатр» о расторжении государственного контракта, оплате фактически выполненных работ и возмещения убытков вынес решение об отказе искового заявления. Контракт с подрядчиком расторгнут в судебном порядке в связи с нарушением сроков выполнения работ по контракту.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение  в сфере культуры».

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи государственной программы «развитие системы профессиональной подготовки кадров в сфере культуры Кировской области» и на достижение цели подпрограммы «сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры».

В ходе решения задачи подпрограммы «создание условий для привлечения в отрасль культуры квалифицированных кадров» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

осуществлено обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям отрасли культура 730 человек;

осуществлено обучение 225 слушателей, обучающихся 
по дополнительным профессиональным программам подготовки 
и переподготовки кадров отрасли «Культура»;

за классное руководство (кураторство) в 57 учебных группах очной 
и очно-заочной формы обучения, педагогические работники государственных образовательных организаций в сфере культуры, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получили ежемесячное денежное вознаграждение;

приобретено оборудование для организации учебного процесса                  2 образовательных организаций в сфере культуры: КОГПОАУ «Вятский колледж культуры», КОГПОБУ «Вятское художественное училище имени 
А.А. Рылова»;

выполнен ремонт зданий КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»;

произведены социальные выплаты 44 человекам, (писателям 
и художникам) в виде премий, стипендий творческим работникам 
в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области 
от 25.02.2022 № 29 «О предоставлении социальных выплат в виде стипендий творческим работникам – писателям и художникам», от 16.05.2022 
№ 102 «О предоставлении социальной выплаты в виде литературной премии Губернатора Кировской области в номинациях «премия имени Александра Ивановича Герцена», от 05.08.2022 № 193 «О предоставлении социальной выплаты в виде литературной премии Губернатора Кировской области 
в номинации «премия имени Александра Степановича Грина»;

произведены социальные выплаты работникам областных государственных учреждений в части реализации статьи 8 Закона Кировской области  от 28.12.2005 № 395-ЗО «О культуре»: осуществлена реализация мер социальной поддержки 30 работникам в части единовременной денежной выплаты в размере двух должностных окладов при расторжении трудового договора по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию 
по старости и 12 выпускникам профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, принятым 
на работу по специальности в областные государственные учреждения культуры и искусства, а также в образовательные организации в сфере культуры, которые имеют право на получение денежной выплаты в размере пяти установленных им должностных окладов один раз в год в течение первых двух лет работы в указанных организациях;

произведены социальные выплаты работникам областных государственных учреждений, предусмотренных Законом Кировской области от 03.11.2004 № 267-ЗО «О мере социальной поддержки отдельных категорий специалистов, проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кировской области»: осуществлена частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 2 	работникам.

Отдельное мероприятие «Развитие сферы туризма и продвижение туристского продукта Кировской области».

Реализация отдельного мероприятия «Развитие сферы туризма 
и продвижение туристского продукта Кировской области» направлена 
на решение задачи государственной программы  «создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма Кировской области».

В ходе решения задачи был внесен вклад в достижение следующих результатов:

- представители Кировской области приняли участие в рамках деловых программах Международных туристических выставок «Интурмаркет-2022», «MITT-2022», в ходе которых была проведена презентация туристического потенциала Кировской области;

- с целью развития событийного туризма и увеличения въездного туристского потока, привлечения в регионе были организованы и проведены следующие мероприятия:

  - открытие летнего туристического сезона;

  - закрытие летнего туристического сезона;

  - информационный тур для представителей СМИ, туроператоров других регионов;

- проведение семинара для коллективных средств размещения;

- проведение совещания с муниципальными образованиями Кировской области по продвижению туристского потенциала и брендов районов, а также семинара по развитию внутреннего и въездного туризма;

- организованы и проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Продвижение регионального туристского продукта на российском 
и международном рынках путем участия в международных, всероссийских, региональных туристических выставках и форумах и осуществляется 
в следующих форматах:

- участие в международных и межрегиональных выставках, форумах, совещаниях;

- наполнение интернет ресурсов (в том числе федеральных) информацией о туристическом потенциале Кировской области (участие 
в федеральном проекте «Российские гастрономические открытия»);

- работа туристско-информационного центра (оказание консультационных услуг в формате он-лайн).

Кировские проекты заняли призовые места на ХI Национальной премии 
в области событийного туризма RussianEventAwards:

Гран-при — Межрегиональный праздник «Истобенский огурец», 
в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма»;

1 место — Межрегиональный фестиваль мастеров народных промыслов «Вятский лапоть» в номинации «Лучшее туристическое событие 
по популяризации народных художественных промыслов и ремесел»;

2 место — «АРТ-фестиваль «REMESLO» Межрегиональный фестиваль железа» в Белохолуницком районе в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма»;

2 место — Фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава» АНО «Центр сельского туризма на Вятке» в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности»;

3 место — Фестиваль славянской культуры «Купало На Немде», Мастерская приключений «Большая медведица» в номинации «Лучшее этнокультурное событие».

Кировская область является участником проекта «Яркие выходные 
в Приволжье». Межрегиональный туристический проект «Яркие выходные 
в Приволжье» охватывает 9 регионов России: Самарская область, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Пензенская область, Ульяновская область, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Кировская область, Саратовская область. На данный момент в проекте принимают участие порядка 
13 туристических операторов, от Кировской области – ООО «Летучий корабль».

Подробное описание мероприятий государственной программы 
и результатов их реализации представлено в приложении № 1.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы Кировской области в отчетном году

На реализацию мероприятий государственной программы в 2022 году предусмотрено 1 541 873,19 тыс. рублей, из них 295 906,20 тыс. рублей (19,19%) - средства федерального бюджета, 1 223 264,90 тыс. рублей (79,34%) - средства областного бюджета, 22 702,09 тыс. рублей (1,47%) – средства местного бюджета.

Фактические расходы за 2022 год в рамках реализации мероприятий государственной программы – 1 475 133,56 тыс. рублей, что составляет 95,67% от годового плана, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 281 197,82  тыс. рублей, 
или 95,03% от годового плана;

- за счет средств областного бюджета – 1 171 289,75  тыс. рублей, 
или 95,75% от годового плана;

- за счет средств местного бюджета – 22 645,99 тыс. рублей, 
или 99,75% от годового плана.

Федеральные денежные средства привлечены в государственную программу в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами», а также государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Нарушение срока приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
в соответствие с законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период произошло в связи 
с длительностью процедуры согласования проекта постановления Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 746-П» с министерством финансов Кировской области в части корректировки существующих 
и включения в государственную программу новых порядков предоставления 
и распределения субсидий из областного бюджета. Проект постановления был утвержден постановлением Правительства Кировской области от 30.05.2022 
№ 267-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 746-П».

4. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы Кировской области в отчетному году

Эффективность реализации государственной программы, подпрограммы, отдельных мероприятий, региональных проектов в 2022 году оценивалась 
по 41 целевому показателю, из них по 4 целевым показателям не удалось достичь плановых значений.

Подробная информация о достижении значений целевых показателей государственной программы, подпрограммы, отдельных мероприятий, региональных проектов приведена в приложении № 2.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области

Основным фактором риска, влиявшим в течение 2022 года на реализацию государственной программы, являлась сложная экономическая ситуация, сложившаяся в стране. Существенное влияние оказало удорожание стоимости контрактов, в связи с чем не состоялись первые электронные аукционы. Были предприняты действия по объявлению повторных электронных аукционов 
и заключению прямых контрактов с единственным поставщиком. Кроме того, сметная документация проходила дополнительную государственную экспертизу из-за пересчета стоимости в связи с удорожанием работ 
и стройматериалов. В качестве антикризисных мер было осуществлено дополнительное финансирование из областного бюджета для завершения работ на объектах, проводимых в рамках национального проекта «Культура».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не проводились. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводились в строго ограниченных случаях.

Несмотря на это, в 2022 году достигнуты 90,2% показателей эффективности реализации государственной программы, ее отдельных мероприятий. Мероприятия выполнялись в соответствие с запланированными сроками  их реализации, а также с учетом объема средств, выделенных 
на финансирование государственной программы.

Выполнение государственной программы позволяет министерству культуры Кировской области, как органу исполнительной власти отраслевой компетенции, реализовать единую систему мероприятий, взаимоувязанных 
по задачам, срокам осуществления и ресурсам. Она является действенным инструментом государственной политики, обеспечивающим в рамках реализации государственных функций достижение приоритетов и целей развития сферы культуры региона.

Реализация государственной программы привела к формированию подходов к более эффективному и рациональному планированию, расстановке приоритетов, использованию финансовых ресурсов, направляемых 
и привлекаемых   на реализацию  государственной программы.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия разрабатываются, 
в частности, региональные целевые программы охраны объектов культурного наследия.

Принимая во внимание, что основные мероприятия государственной программы выполнены, значения целевых показателей, характеризующих эффективность государственной программы, в целом достигнуты, для обеспечения достижения поставленных целей и решения задач считаем целесообразным продолжить реализацию государственной программы Кировской области «Развитие культуры».

Приложение: 1. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области за отчетный год.

2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области.